## Slide 1: แนวทางการดำเนินการโครงการเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรค ของประเทศไทย ครั้งที่ 5 ในพื้นที่เขต สคร. 2 พิษณุโลก
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์

## Slide 2: 1. แนวทางการประสานงานภายในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความร่วมมือ (แผนภูมิที่ 1)
ผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
1. อายุมากกว่า 18 ปี 2. AFB smear positive
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
1. ประสานเจ้าหน้าที่ TB Clinic เพื่อแจ้งรายชื่อผู้ป่วยเมื่อตรวจพบเสมหะบวก
เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค :
ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์
ขึ้นทะเบียน TB03 พร้อมขอใบยินยอมเข้าร่วมโครงการ (DRS 2) และกรอกแบบฟอร์ม DRS 1.1/DRS 1.2
ประสานเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ แจ้ง DRS ID Number พร้อมกรอก แบบฟอร์ม DRS 5 ในส่วนที่ 1 และ 2
เก็บตัวอย่างเสมหะที่ใช้ตรวจ AFB
จำนวน 2 กระปุก (morning sputum 1 กระปุก) ในตู้เย็น 2-8 C (ไม่เกิน 3 วัน)
การขอคำยินยอมผู้ป่วยให้เข้าร่วมโครงการ

## Slide 3: 1. แนวทางการประสานงานภายในโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความร่วมมือ (แผนภูมิที่ 1) ต่อ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
ระบุ DRS ID Number ข้างกระปุกเสมหะของผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการ
เตรียมตัวอย่างเพื่อส่งต่อไปยัง สคร./สำนักวัณโรค
กรอกแบบฟอร์ม DRS 5 ในส่วนที่ 3
รวบรวมเอกสาร DRS 1.1/1.2, DRS 2 และ DRS 5 เพื่อบรรจุส่งต่อไปยังหน่วยรับ
เตรียมตัวอย่างเพื่อส่งต่อและระบบการขนส่งเสมหะ
รพ. EMS ถึง สำนักวัณโรค | รพ. Cold chain ถึง สคร.
รพ.วิเชียรบุรี | รพร.นครไทย
รพ.สวรรคโลก | รพ.อุตรดิตถ์
รพ.ศรีนคร | รพ.ทองแสนขัน
สคร. Cold chain ถึง สำนักวัณโรค
ระยะเวลาเสมหะส่งถึงสำนักวัณโรคภายใน 5 วัน

## Slide 4: 2. บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล
บทบาท | แบบฟอร์ม
เจ้าหน้าที่คลินิกวัณโรค รพ. | DRS 1.1/1.2, DRS 2 และ DRS 5 ส่วนที่ 1 และ 2
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรพ. | DRS 5 ส่วนที่ 3
ผู้ประสานงานวัณโรค สสจ. | DRS 4
สคร. | DRS 10

## Slide 5: 3. แนวทางการส่งเสริมให้ผู้มีคุณสมบัติทุกราย ยินดีเข้าร่วมโครงการ
ชี้แจงและทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้ป่วยยินดีสมัครเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ
ทำความเข้าใจกับผู้ป่วยให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

## Slide 6: 4. ตัวชี้วัดความก้าวหน้าการดำเนินงาน (DRS 4) โดย สสจ.
ข้อที่ 10 จำนวนผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าเป็นวัณโรคดื้อยา RR-TB/MDR-TB/XDR TB และได้รับการรักษาใน 1 เดือน หลังจากที่รพ.ได้รับแจ้งผลตรวจ
ข้อคำถาม
การกำหนดสัดส่วนในแบบฟอร์ม DRS4 ข้อที่ 10 ช่องแผน คำนวณอย่างไร
ขอเพิ่มช่องทางให้สสจ. เข้าถึงข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและผลการตรวจ

## Slide 7: 5. 6. 7. ฝึกปฏิบัติการใช้แบบฟอร์ม
DRS 1.1/1.2 (สำเนาเก็บ รพ. 1 ชุด สสจ 1 ชุด)
DRS 2 (สำเนาให้ผู้ป่วย 1 ชุด รพ. 1 ชุด)
DRS 5 (สำเนาเก็บ รพ. 1 ชุด สสจ 1 ชุด)

## Slide 8: 8. การเก็บเสมหะที่โรงพยาบาลและการส่งเสมหะ พร้อมแบบฟอร์มถึงสำนักวัณโรค
แบบฟอร์ม DRS 1.1/1.2 DRS2 และ DRS 5 ฉบับจริง
ส่งให้สำนักวัณโรค พร้อมกับตัวอย่าง
รพ. EMS ถึง สำนักวัณโรค | รพ. Cold chain ถึง สคร.
รพ.วิเชียรบุรี | รพร.นครไทย
รพ.สวรรคโลก | รพ.อุตรดิตถ์
รพ.ศรีนคร | รพ.ทองแสนขัน
สคร. Cold chain ถึง สำนักวัณโรค

## Slide 9: ** ขอสนับสนุนเพิ่มเติม **
กระปุกเสมหะ สำหรับตรวจวินิจฉัยเสมหะรายใหม่/เคยรักษามาก่อน เพิ่ม เนื่องจากไม่เพียงพอ จำนวนไม่แน่นอนกับเป้าหมายที่ตั้งไว้