## Slide 1: การเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรคของประเทศไทย ครั้งที่ 5 ในเขต 12

## Slide 2: จำนวนโรงพยาบาลที่เข้าโครงการในเขต 12
รายชื่อโรงพยาบาล | จำนวนผู้ป่วยรายใหม่ที่ smear positive (นับเข้าโครงการ)
โรงพยาบาลสุคิริน จ.นราธิวาส | 5
โรงพยาบาลแว้ง | 10
โรงพยาบาลรือเสาะ | 14
โรงพยาบาลมายอ จ.ปัตตานี | 12
โรงพยาบาลยะรัง | 21
โรงพยาบาลควนขนุน จ.พัทลุง | 14
โรงพยาบาลสงขลา จ.สงขลา | 28
โรงพยาบาลหาดใหญ่ | 28
โรงพยาบาลวังวิเศษ จ.ตรัง | 9

## Slide 3: แผนการดำเนินงานโรงพยาบาลที่ไม่มี gene X pert
  เก็บเสมหะ 2 ตลับ ส่งมาที่สำนักวัณโรคโดยเจ้าหน้าที่ lab ส่งเสมหะ ตัวอย่างเดียวกันที่ใช้ตรวจ Smear + และ collect 1 ครั้ง
  การส่ง Specimen ของวันนี้จะส่งให้ สนว. ภายในช่วงเช้าของวันถัดไป
  วิธีการ Cold Chain ใส่กล่องส่งไปรษณีย์มาที่สำนักวัณโรค โดยการจะมีการเก็บเงินปลายทาง
  วิธีการส่งเสมหะส่งทาง EMS (สงขลา/หาดใหญ่)
  สิ่งที่ต้องมาพร้อมกับเสมหะ
  DRS 1.1 หรือ DRS 1.2
  DRS 2
  DRS 5

## Slide 4: แผนการดำเนินงานโรงพยาบาลที่มี gene X pert (หาดใหญ่ ,สงขลา)
กรณี แพทย์สั่งตรวจ Xpert
Xpert Neg END
Xpert positive ให้เก็บเสมหะใหม่ ตรวจ AFB
Post ส่งต่อ สนว.
Neg End

## Slide 5: แผนการดำเนินงานโรงพยาบาลที่มี gene X pert (หาดใหญ่ ,สงขลา)
กรณี แพทย์ไม่ได้สั่งตรวจ Xpert
รพ. ตรวจ AFB ตามปกติ ทำตามขั้นตอนของ สนว.

## Slide 6: ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากเขต 12 อยู่ไกลในการส่งเสมหะ ภายใน 1 วันไม่สามารถส่งถึงสำนักวัณโรคได้
กรณีที่ตรงกับวันหยุดราชการหลายวันจะทำอย่างไร ?
ความทันเวลาในการส่ง Specimen ?